附件：

安徽科技学院深入开展党的群众路线教育实践活动重点工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 工作要点 | 责任领导 | 责任人 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动准备工作 | 成立活动领导小组和办公室，组建督导组；研究制定学校实施方案；召开动员大会，全面部署教育实践活动。 | 汪元宏 | 黄远友 | 组织部 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 7月5日 |
| 2 | 组织集体学习交流活动 | 制定第一环节学习调研方案 | 汪元宏 | 黄远友 | 组织部 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 7月15日 |
| 3 | 开展集中调研走访活动 | 开门调研，更多了解社会需求，主动服务经济社会发展。深入基层走访，深化“三级书记带头大走访”活动，广泛征求意见和建议，形成专题调研报告。 | 汪元宏 | 黄远友 | 活动办 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 8月25日 |
| 4 | 宣传一批作风优良的先进典型 | 宣传一批教书育人、服务育人、管理育人、师德师风高尚的先进典型，以及品学兼优的学生典型，广泛宣传先进事迹，大力营造创先争优的良好氛围。 | 蒋德勤 | 卫 胜 | 宣传部 | 组织部、学工部、团委 各党总支 （直属党支部） | 9月1日 |
| 5 | 进行廉政警示教育 | 参观警示教育基地等，进行深刻的党性党风党纪教育。 | 丁和生 | 刘赟斌 | 监察审计处 （纪委办公室） | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 8月15日 |
| 6 | 广泛征求意见 | 通过召开座谈会、发放问卷调查等方式，广泛征求意见，为对照检查、开展批评和解决问题打好基础。 | 汪元宏 | 黄远友 | 活动办 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 9月10日 |
| 7 | 组织开展“四对照四查摆”活动 | 对照有关规定精神、反映的意见和建议以及正反两方面典型的表现，查摆贯彻落实作风建设要求情况，查摆作风建设上存在的突出问题，查摆差距和不足，查摆倾向性、苗头性和潜在性问题。 | 汪元宏 | 黄远友 | 活动办 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 9月20日 |
| 8 | 校院两级领导班子专题民主生活会 | 针对查摆的突出问题，校、院两级领导班子（机关、后勤、离退休以总支为单位）组织召开领导班子专题民主生活会。在民主生活会准备阶段，督导组向所督导单位通报掌握的班子建设情况和存在的突出问题，并结合实际情况进行谈话提醒；领导干部自己动手撰写对照检查材料。民主生活会上，既要进行深刻的自我批评，又要进行诚恳的相互批评。会后，及时通报对照检查材料，自觉接受监督。督导组对民主生活会整体情况进行评价并向活动领导小组反馈。各单位召开会议通报民主生活会情况，并对领导班子民主生活会情况进行评议。 | 汪元宏 丁和生 | 黄远友 刘赟斌 王明清 | 活动办 督导组 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 9月30日 |
| 9 | 专题组织生活会 | 认真组织专题组织生活会，每个党员都要参加所在党支部召开的专题组织生活会，针对存在问题，提出改进措施。 | 汪元宏 | 黄远友 | 组织部 | 各党总支 （直属党支部），各党支部 | 9月30日 |
| 10 | 制定和落实整改 任务书 | 针对青年教师职业发展和生活压力、学生成长成才特别是困难学生帮扶、人才培养和影响学校改革发展等方面存在的突出作风问题，学校和各单位（部门）领导班子、领导班子成员、基层党组织和党员个人要分别制定整改任务书，明确整改目标任务、重点措施、责任主体和整改时限，切实进行整改。整改任务书及其落实情况在一定范围内进行公示，自觉接受党员群众监督。 | 汪元宏 | 黄远友 | 活动办 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 12月31日 |
| 11 | 开展“正风肃纪 集中治理”活动 | 在自查自纠的基础上，2013年10月组织开展“正风肃纪集中治理”活动，集中治理在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等方面普遍存在的突出问题，切实加强校风、学风、教风建设，推进学校整体精神风貌更好展现。 | 汪元宏 丁和生 | 黄远友 刘赟斌 王明清 | 活动办 督导组 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 10月31日 |
| 12 | 建立健全长效机制 | 对贯彻党的群众路线已有的制度进行梳理，经实践检验行之有效、师生员工认可的，要长期坚持，抓好落实；对不适应学校发展新形势新要求的，要抓紧修订完善。 | 汪元宏 | 黄远友 | 活动办 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 12月31日 |
| 13 | 加强活动指导和 督查 | 加强对教育实践活动的指导，及时帮助解决实际问题。及时了解掌握督导活动进展情况，全程参与相关活动，提出意见和建议；及时总结和推广经验，发现并督促解决存在的问题；向学校教育实践活动领导小组反映有关情况，当好参谋。 | 丁和生 | 刘赟斌 王明清 | 督导组 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 活动全程 |
| 14 | 营造良好舆论氛围 | 充分运用报刊、广播、橱窗、简报等载体，重视发挥专题网站、微博客、手机短信平台等新兴媒体作用，宣传教育实践活动的重大意义和中央、省委、省委教育工委、学校党委的部署要求，宣传学校和本单位活动进展情况和取得的重要成果。抓好典型宣传，发掘、总结、宣传活动中的好经验好做法，发挥先进典型的示范作用。注意发挥舆论监督作用，加强对党员干部的警示教育。 | 蒋德勤 | 卫 胜 | 宣传部 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 活动全程 |
| 15 | 活动满意度测评 | 教育实践活动基本结束时，认真做好活动总结工作。采取适当方式组织群众满意度测评，主要测评对开展教育实践活动情况的满意度。测评结果以适当方式向师生公布。根据测评情况，进一步完善整改落实措施，确保教育实践活动取得实效。 | 汪元宏 | 黄远友 | 活动办 | 各党总支 （直属党支部），各单位、各部门 | 12月31日 |