附件2：

项目类别：

高等学校

质量工程项目进展报告

| 项目名称： | 国家级机械设计制造及其自动化专业卓越工程师计划 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 张春雨 |
| 联系方式： | 0550-6734840 |
| 所在单位： | 安徽科技学院 |
| 立项时间： | 2012年2月 |
| 填表时间： | 2014.9 |

安徽省教育厅  财政厅

填  表  说  明

1. 本报告书适用于国家级、省级质量工程项目中示范高职、特色专业、专业综合改革试点、实训中心、校企合作实践教育基地、教学团队、人才培养模式创新试验区、卓越人才教育培养计划、精品课程、精品视频公开课、精品资源共享课、教学研究项目、数字图书馆、应用型教师教学能力发展中心、高校合作联盟建设和分类管理改革试点、大学生创新创业训练计划等建设项目。报告书由项目负责人填写，经学校组织的专家检查审核同意后，上报省教育厅、财政厅备案，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2.报告书内容应据实填写，项目负责人对材料真实性负责。

3.盖章部分可扫描后粘贴在报告中上传系统，或在学校留存备查。

一、项目建设目标

机械设计制造及其自动化专业“卓越工程师教育培养计划”旨在借鉴世界先进国家高等工程教育的成功经验，通过教育和行业、高校和企业的密切合作，以实际工程为背景，以工程技术为主线，着力提高学生的工程意识、工程素质和工程实践能力，培养造就一大批创新能力强、适应企业发展需要的多种类型优秀工程师，创建具有中国特色的工程教育模式。本项目建设具体目标为：（1）建立校企合作的长效机制，提升企业参与高等教育的力度；（2）打造一支校企合作共同组成的满足卓越计划实施的专兼职教师队伍；（3）进行卓越计划实施的有益探索，提升我校学生的工程素质教育，满足工程界对人才的需求；（4）发挥项目的示范带动作用，推进教学改革的进行。

二、前期建设情况（对照任务书）

（项目的执行情况，采取的主要措施；项目建设进展，建设过程中开展的主要活动、特色做法等） 现就一年来机械设计制造及其自动化专业“卓越工程师教育培养计划”的工作进展情况报告如下： 一、进一步开展研讨活动 “卓越工程师教育培养计划”正式启动以来，机械工程学院和专业教研室多次召开专题研讨会，认真学习和领会教育部和教育厅等部门下发的相关文件精神，围绕如何落实卓越计划培养要求和提高学生的工程意识、工程素质和工程实践能力的目标进行了充分研讨。还组织有关学院骨干教师参加了在上海召开的工程实习实训建设相关研讨会，吸收和借鉴兄弟学校的先进经验。组织人员深入合作企业进行学习和调研，广泛听取企业负责人和专家的意见，共同讨论、完善和落实企业培养方案和具体措施。 二、按照专业认证要求，进一步优化培养方案 2014年，按照教务处的统一部署，根据机械专业工程教育认证要求对机械设计制造及其自动化卓越专业的培养方案进行了进一步修订。机械设计制造及其自动化试点专业的培养方案在修订过程中，专业负责人带队通过实地调研走访以及网络交互等方式，借鉴吸收合肥工业大学、浙江理工大学等高校的经验，并对多家企业进行了走访，对培养方案进行进一步的修订和完善。2014年4月，组织召开相关座谈会，全面修订并制定出培养方案最终稿。 三、系统整合课程体系 要落实卓越工程师培养理念，实现卓越工程师培养目标，实现知识—素质—能力完美结合，就必须把知识—素质—能力要求按照矩阵对应的方式落实到各个课程中，这就必然要求各专业结合自身特点对课程体系进行科学整合，对教学内容、教学方法进行系统设计和深入改革。 本年度组织了部分教师对专业主干课教学大纲进行了修订。要求明确能力培养目标，扩展教学内容，引导学生学会查阅科技资料，了解学科国内外发展，增强国际视野；引导学生关注人类和社会发展；强调培养学生的敬业精神和职业道德。与此同时，特别强调突出教学与科研的结合，将典型科研成果凝练成案例纳入教学、实验和设计，让学生在研究的状态下学习，培养学生的研究创新能力。 四、落实相关改革措施 按照前期制定的改革要求，全面落实相关改革。 主要的措施包括： 1）落实3+1实习。根据专业特点，按照培养要求，认真遴选3+1实习企业。9月5日组织全体2011级卓越班学生赴南京自控仪表有限公司参加为期半年的3+1岗位实习； 2）落实毕业论文，按照导师制的要求，组织有关教师进行毕业论文命题，通过专家组审核确定了2011级卓越班每位学生的毕业论文题目； 3）落实认识实习，按照培养方案要求，落实2013级卓越班的企业认识实习，通过实习使同学们对企业生产和管理有了初步了解，为进一步学习专业课程增加感性认识，打下良好基础； 4）通过教学与科研、理论与实践、创新活动与科学研究的有机结合，培养学生创新、务实、灵活、应变的能力。继续要求卓越班学生参与科技创新活动，参与教师科研活动。 五、深化校企合作、共建实践基地 校企合作是“卓越工程师教育培养计划”的关键和核心。为了落实和推进学生企业学习经历，创建高校和行业、企业联合培养人才的新机制，2014年，机械学院在前期建设大学生实习基地，与相关企业良好合作的基础上，进一步提升与行业、企业、研究机构的合作的层次和水平，与安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司合作申报并获批省级工程实践教育中心。校企之间进一步完善了现场教师聘任、科研合作、人员挂职锻炼等事项，并就合作建设适应未来需要的专业基础课程、独立开设的专业课程与实践项目、毕业生项目设计内容、学生创新活动计划、学生评价方法和考核机制、学生在企业期间有关人身安全保护、知识产权保护管理办法等方面进行了落实，为学生高质量企业学习经历提供了有力保障。

三、现状及存在的主要问题

（项目建设存在的问题、原因及对策等。） 本计划项目联系企业积极性不高，希望国家能给予参与企业一定的优惠政策。对策：在国家出台企业参与卓越计划的相关支持政策之前，卓越计划的实施不应局限于某一企业，而需要每年根据需要有针对性的遴选合适的企业合作，结合企业的人才需求进行，有针对性选拔一批有意向进入企业工作的学生。学生通过一年的企业学习和生活，加深对企业的了解；企业通过对学生的一年观察，发现和选拔适用的人才，最终双向选择，使得企业的投入得到一定的回报，实现人才培养的双赢。

四、经费使用情况

- 技能鉴定费：0.25万元 - 企业实习费：1.3万元 - 校企合作费：0.224万元 合计：1.774万元

五、阶段性成果（附有关材料及说明）

（项目建设取得的成果、经验和成效。） 1、认真制订了卓越计划本年度的工作计划 2、根据专业认证要求，全面修订和优化了机械设计制造及其自动化专业卓越工程师计划专业培养方案 3、继续深化校企合作，与企业建立了较为深入的联系

六、后期建设方案及措施

1、进一步加强与企业的合作与交流，每年选拔学生进入企业实习； 2、走出校门，扩大联系企业的范围，增加合作企业的数量，保证卓越计划的进一步实施。

七、审核意见

学校审查意见： （签章）： 年 月 日

专家检查意见： 专家组负责人：（签字） 专家组其他成员：（签字） 年 月 日

教育厅审核意见： （公章）： 年 月 日