安徽省高等学校

省级质量工程项目任务书

| 项目名称： | 精品资源共享课程 中药药理学 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 俞浩 |
| 联系方式： | 0550-6719052 |
| 所在单位： | 安徽科技学院 |
| 建设周期： | 2014.01-2016.12 |

安徽省教育厅

二〇一三年十二月

填  表  说  明

1. 本任务书适用于2013年省级质量工程项目中专业综合改革试点、校企合作实践教育基地、精品资源共享课程、精品视频公开课程、卓越人才教育培养计划、应用型教师教学能力发展中心、教学研究项目、思想政治理论课教学研究项目、教学团队、示范实验实训中心、特色专业、大学生创新创业训练计划（此项目任务书由各校与项目指导老师和学生签订，不需报省教育厅）。任务书由项目负责人填写，经学校组织的专家论证和学校审核同意后，上报省教育厅备案公布，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2.本任务书需经学校签章，签章页请扫描，然后将word版本的任务书上传至质量工程管理系统。

3.如表格篇幅不够，可另附纸。

一、项目基本情况简介

中药药理学是以中医药基本理论为指导，以中药功效主治为基础，运用现代科学方法，研究中药和机体相互作用及作用规律的一门学科。本课程结合当前中医药现代化研究的新成果，重点介绍中药的作用、作用机制及其物质基础。是中药学专业的一门专业基础课。《中药药理学》课程自2002年开始开设，主要授课对象为中药学和药物制剂本科专业，至2013年授课学生数达800余人。2010年，《中药药理学》课程被遴选为第五批校级重点建设课程。2012年，课程建设期满验收结果为优秀。2013年被遴选为校级精品资源共享课程。 1、课程教学目标 本门课程分为理论和实验教学两部分。理论教学目标：使学生掌握中药药理学研究的基本内容，中药功效的现代科学内涵及常用中药的药理作用、作用机制、物质基础及中药防病、治病的现代科学原理，了解中药药理学作为一门新兴学科在继承和发展中医药学中的重要地位。实验教学目标：教学使学生掌握中药药理学实验的基本知识、实验设计的基本原则和方法，以及中药药理作用、作用机制研究的基本方法，加深对中医药基础理论和基本知识的理解。在熟练掌握基本操作技能、数据统计方法的基础上，初步掌握中药药效学、一般药理学、急性毒性试验等实验设计的基本要求、试验动物选择、受试药物剂量设置、动物分组与给药方法、药效指标的选择和结果统计处理方法，了解在体和离体实验的基本方法，为从事中药新药研发工作和继续深造奠定基础。 2、课程组教师队伍 本课程组共有教师4人，其中博士3人，在读博士1人。具有高级职称教师2人，中级职称教师2人。课程组教师队伍的学历结构、年龄结构较为合理，基本满足课程教学需要。 3、试卷库建设情况 根据课程教学大纲和教学要求，建立了10套试卷。试卷内容突出了基本知识、基本能力考察，强调分析问题和解决实际问题能力的考核。 4、课程教学档案建设情况 《中药药理学》课程建设规划、理论与实验教学大纲、教案、课件、教学日历、理论教学日志、实验教学日志、教学总结、教研活动和科研活动记录、教学效果评价、学生成绩考核表、教学参考资料等。 5、课程网页建设情况 相关教学资源和教学视频已经挂在网页上，并面向社会开放，同时定期对网上资源进行维护和更新，为学生、同行及对本课程内容感兴趣的学生提供学习和交流的平台。

二、项目组成员情况

| 项 目负 责 人 | 姓 名 |  | 俞浩 |  | 性 别 |  |  | 男 |  | 出生年月 | 1975.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最终学历、学位 |  | 研究生/博士 |  | 职 称 |  |  | 副教授 |  | 职 务 | 教务处副处长 |
|  | 电 话 |  | 0550-6719056 |  | E-mail |  |  | yhz_1230@163.com |  |  |  |
|  | 通信地址（邮编） |  | 安徽省凤阳县东华路9号安徽科技学院教务处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责精品资源共享课程建设的组织与协调工作，课程建设方案的制定，课程试卷库、教学档案、课程网页建设，以及教学方法和教学手段改革。承担本门课程的理论与实验教学工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 性别 |  | 出生年月 |  | 职称 | 学科专业 |  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |
|  | 缪成贵 | 男 |  | 1981.04 |  | 讲师 | 药理学 |  | 试卷库、实践教学体系建设、课程网页建设 |  |  |
|  | 张孝林 | 男 |  | 1968.12 |  | 副教授 | 分子药理学 |  | 教材建设、教学方法与手段改革、课程网页建设 |  |  |
|  | 熊友谊 | 男 |  | 1974.12 |  | 讲师 | 药理学 |  | 教学材料、课程网页建设 |  |  |

三、项目建设目标

1、师资队伍建设 采用引进和培养相结合的方式，加强师资队伍建设。力争在建设期内课程组教师能够晋升高级职称1人，获博士学位1人，形成一支具有较强教学科研能力师资队伍。 2、教学资源建设 在原有试卷库的基础上，进一步加大试卷库建设力度，建设期满，试卷库试卷份数不少于15套；加强图书资料建设，购置基本满足教学科研需要的图书资料；充分发挥现代教育技术手段的先进性，不断完善多媒体课件。进一步加强教材建设，结合学科发展现状和专业人才培养目标要求，修订完善《中药药理学实验指导》。 3、课程教学大纲和实验教学大纲建设 根据课程教学目标，从了解、熟悉和掌握三个层次对课程理论教学大纲进行修订；根据本课程在新药研究中承担的主要任务进一步修订实验教学大纲和实验项目；使学生通过本课程的学习，掌握中药药理研究的现代科学成果，具备基本的实验操作和实验设计能力，为将来从事新药研发和继续深造奠定基础。 4、积极申报教研科研项目，做到教研科研促进教学 鼓励课程组成员申报省级、厅级和国家级教研及科研项目，实现教研科研促进教学，进一步提高课程组成员的教学水平。力争在建设期内申报校级以上教研项目1-2项，校级以上科研项目1-2项。 5、教学方法与教学手段改革 注重加强教学方法和教学手段改革，提高课堂教学效果。课堂教学注重课堂气氛和学生参与，采用提问式、学生上台讲授等多种方式调动学生参与课堂教学的积极性。充分利用多媒体课件信息量大,形象生动等特点，制作高质量的多媒体教学课件，提高课堂教学效果。根据学科发展和课程实验教学目标，不断优化实验项目。增加综合性、设计性试验比例，改革实验考核方法，从学生的平时表现、基本操作技能、实验报告等方面对学生进行较为全面的评价。 6、建设课程网站，实现资源共享 不断完善建立和完善精品课程网页，将课程教学资源全部上网，建立网上交流学习互动平台，开放课程网页，实现校内外优质教育资源共享。

四、项目建设方案（含项目成果在全省高校示范推广计划）

1、制定课程建设规划 中药药理学本课程是以中医药基本理论为指导，应用现代科学方法研究中药和机体之间相互作用及其规律的科学，本课程结合中医药现代研究成果，重点介绍中药药理作用产生的机理及物质基础。本课程为中药专业的专业基础课程。为确保课程建设工作的顺利进行和建设目标的实现，课程组将结合学科发展和教学实际制定课程建设规划。 2、优化教学内容 当前中药药理学采取的教学模式主要是“传授式教学”，该教学方式过于注重知识传播倾向，过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现象，不利于调动学生学习的主动性和积极性。同时，中药药理学与中医、中药、药学、病理生理、药理学等多门课程具有交叉性，是一门桥梁学科，学习中药药理学的主体是大学高年级学生。如何缩短学生心中现代理论与传统理论之间的差距，如何让学生真正应用现代理论理解、认识中医药理论的精髓和实质，需要我们对课程教学内容进行改进。同时，注重将教师的研究成果转化为教学内容。 3、加强师资队伍建设 采用引进和学校培养相结合的方式，加强师资队伍建设。鼓励青年教师进一步深造和开展对外学术交流活动，采用攻读博士、硕士学位或定期选派教师到国内外相关高校进修学习等方式提高教师素质；力争在建设期内课程组能够培养博士1名，晋升高级职称1人，建立一支知识结构、学历结构、年龄结构基本合理，具备一定开拓创新能力，适应应用型人才培养需要的师资队伍。 4、教学大纲与教材建设 根据人才培养目标的要求，从了解、熟悉和掌握三个层次对课程教学大纲进行修订；根据本课程在新药研究中承担的主要任务进一步修订实验教学大纲；使学生通过本课程的学习，掌握中药药理作用的现代研究成果，具备基本的实验操作和实验设计能力，为将来从事新药研发和攻读硕士、博士奠定基础。进一步加强教材建设，积极参编体现课程特色与中药新药研究要求相适应的教材。结合中药药理学学科发展现状和专业人才培养要求，进一步修订和完善《中药药理学实验指导》。 5、教学手段和考核方式改革 进一步提高中药药理学多媒体课件质量，并充实其内容，创新教学手段和学习模式，提高教和学的效率，注重学生应用知识和实践能力的培养。加强考核方式的改革，增加实践性和技能操作性考核内容，建立较为合理的考核评价体系。 6、积极申报教研科研项目，做到教研科研促进教学 鼓励课程组成员申报各类教研及科研课题，实现教研科研促进教学，进一步提高课程组成员的教学水平。 7、完善课程网页，实现资源共享 不断完善建立和完善精品课程网页，将课程资源全部上网，建立网上交流学习互动平台，开放课程网页，实现课程资源共享。 8、项目成果在全省高校示范推广计划 将课程建设所取得的成果全部上网，实现资源共享。积极开展课程建设经验交流活动，邀请省内兄弟相关课程教师交流研讨，推广课程建设成果。

五、项目建设进度安排

2014.01-2014.12 ： 1、制定课程建设规划和实施方案，明确项目人员分工，开展课程建设工作。 2、结合学科发展前沿及课程教学目标，修订理论和实验教学大纲，完善课程教学材料和教学课件。 2015.01-2015.12 ： 1、开展课程实践教学体系和教学内容改革。 2、完成课程试卷库建设。 3、课程组教师获博士学位1人，晋升高级职称1人。 4、发表教研论文1-2篇。 5、修订《中药药理学实验指导》。 6、形成中期建设报告。 2016.01-2016.12 ： 1、完善课程教学资源。 2、改革课程考核方式。 3、制作课程教学视频。 4、完善网络教学资源建设，并上传网页，实现教学资源共享。 5、发表课程建设教研论文1-2篇。 6、申报校级以上教研项目1-2项。 7、整理课程建设资料，撰写项目结题报告，准备结题验收。

六、预期成果（含主要成果、特色）

预期成果： 1、建立中药药理学试卷库，不少于15套试卷。 2、修订完成课程理论和实验教学大纲。 3、结合学科发展，调整实验项目和实验内容，修订完成校本教材《中药药理学实验指导》。 4、制作一套高质量的中药药理学多媒体教学课件和电子教案。 5、课程组成员晋升高级职称1人，专任教师全部具有获博士学位。 6、建成中药药理学课程网页，实现教学资源共享。 课程特色： 本门课程的主要特色体现在实验教学内容和实验教学过程管理。 1、实验教学内容精炼实用 本课程实验内容包括基本操作、疾病模型复制、药效学实验、急性毒性试验和一般药理学实验，实验内容具有较强的实用性。 2、实验教学注重过程管理 实验教学教学过程中严格课前、课堂和课后管理。课前要求学生预习，通过课堂提问的方式检验学生的预习效果。上课过程中要求学生认真听讲，基本操作必须人人过关，并能理解接受课堂讲授的内容。课后要求认真总结实验内容，并写出实验报告，实验报告要尊重实验事实，无论结果是阴性还是阳性，均要如实地写在报告中，并要结合实验结果认真分析影响实验结果的原因，并针对原因提出解决问题的方法。使我们真正做到理解、掌握实验内容，进而做到触类旁通。

七、所在单位支持与保障措施

学校在经费投入、人员保障和教学条件等各方面给予大力支持，确保课程建设质量。学校高度重视质量工程项目建设工作，成立领导小组，加强对课程建设工作的指导、组织实施和监督工作。确保建设经费投入，严格按照1:1配套建设经费，确保按时完成各项建设任务。学校建有录播教室和专门技术人员，能够为课程网页建设、网络教学资源的维护、升级和视频制作提供条件保证。学校出台了相关政策文件，对有关课程建设的教研教改、学术研究、实践活动及师资培训等提供制度保障。

八、经费预算

| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 | 使用年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网页制作与维护 | 4000.0 | 网页建设与维护等 | 2014-2016 |
| 2 | 教材及教学资料建设 | 8000.0 | 教材编写、多媒体课件制作、试卷库建设等 | 2014-2016 |
| 3 | 师资队伍建设 | 6000.0 | 教师培训、学术会议等 | 2014-2016 |
| 4 | 课程教学改革与建设 | 6000.0 | 改革内容的组织与实施等 | 2014-2016 |
| 5 | 打印、邮资及版面费 | 10000.0 | 材料打印、邮费及论文发表等 | 2014-2016 |
| 6 | 协作交流费 | 6000.0 | 考察交流及学习调研费 | 2014-2016 |

九、学校审核意见

我校组织专家对本项目任务书进行了认真审查，同意该项目按任务书开展研究工作，经费上給予配套，并在组织保障、制度保障、人员保障方面给予支持。同时督促项目组按期保质保量完成任务。 （盖 章） 校（院）长签章： 年 月 日

十、省质量工程领导小组办公室审核意见

（盖 章） 年 月 日